## Actividades y costos
Phase | Hours (lo) | Hours (hi) | Hours (mean) |  | Days (6hr day)
Descubrimiento e investigación | 72 | 192 | 132 |  | 22
Investigación problemática | 12 | 48 | 30 |  | 5
Investigación de usuarios | 12 | 48 | 30 |  | 5
Diseñar encuestas | 12 | 48 | 30 |  | 5
Analizar resultados | 12 | 48 | 30 |  | 5
Aplicar encuestas | 12 | 24 | 18 |  | 3
Perfil | 4 | 8 | 6 |  | 1
Persona | 4 | 8 | 6 |  | 1
Escenario | 4 | 8 | 6 |  | 1
Conocer el contexto de uso | 66 | 120 | 93 |  | 15.5
Realizar un estudio de mercado | 24 | 30 | 27 |  | 4.5
Analizar resultados del mercado | 18 | 24 | 21 |  | 3.5
Definir requisitos funcionales | 12 | 48 | 30 |  | 5
Definir requisitos no funcionales | 12 | 48 | 30 |  | 5
Soluciones de diseño | 96 | 216 | 156 |  | 26
Definir paleta de colores | 12 | 24 | 18 |  | 3
Realizar mockups de las interfaces | 24 | 48 | 36 |  | 6
Definir la conexión de las pantallas | 12 | 48 | 30 |  | 5
Realizar prototipos de funcionalidades | 48 | 120 | 84 |  | 14
Evaluar diseño frente a los requerimientos | 32 | 48 | 40 |  | 6.6667
Realizar pruebas de unidad e integración | 8 | 16 | 12 |  | 2
Realizar verificación de los requerimientos | 6 | 12 | 9 |  | 1.5
Validar el diseño y el funcionamiento | 6 | 12 | 9 |  | 1.5
Comparar resultados con el diseño inicial | 12 | 24 | 18 |  | 3
|  |  | Costo por día | Costo total
Gastos fijos y variables | 0 | 0 | 0 | 21050 | 0
Café |  |  | 50 | 3508.3333
Internet |  |  | 20 | 1403.3333
Transporte |  |  | 120 | 8420
Basura |  |  | 10 | 701.6667
Luz |  |  | 50 | 3508.3333
Agua potable |  |  | 50 | 3508.3333
Equipo de trabajo | 0 | 0 | 0 | 168400 | 0
Ingeniero 1 |  |  | 600 | 42100
Ingeniero 2 |  |  | 600 | 42100
Ingeniero 3 |  |  | 600 | 42100
Ingeniero 4 |  |  | 600 | 42100
Hours | 266 | 576 | 421 | 421
Días totales |  |  |  | 70.1667
Hours/day |  |  |  | 6
Total cost |  |  |  | 189450
Vecino Vigilante Desarrollo de diseño

## Cronograma
| MARCH 2024 | [26 empty] | APRIL 2024 | [29 empty] | MAY 2024
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Descubrimiento e investigación
Investigación de la problemática
Investigación de usuarios
Diseñar encuestas
Aplicar encuestas
Analizar resultados
Perfil
Persona
Escenario
Conocer el contexto de uso
Realizar estudios de mercado
Analizar resultados
Definir requisitos funcionales
Definir requisitos no funcionales
Soluciones de diseño
Definir paleta de colores
Realizar mockups de las interfaces
Definir conexión de las pantallas
Realizar prototipos de funcionalidades
Evaluar diseño frente a los requerimientos
Realizar pruebas de unidad e integración
Realizar verificación de los requerimientos
Validar el diseño y funcionamiento
Comparar resultados con el diseño inicial
Vecino Vigilante Diagrama de Gantt